## Đọc trước
EAA — backlog tiến hoá
Bảng này để làm gì | Quản trị quá trình tiến hoá của sản phẩm: việc gì · dựa vào đâu · làm thế nào · xong thì đo bằng gì · đang chặn việc nào.
Thay cho bảng nào | Thay `docs/EAA_Viec_phai_lam.xlsx` (14 việc). Mọi mã V1..V14 mang sang trong cột 'Mã cũ'. Bảng cũ được rút đi chứ không để song song: hai danh sách việc phải làm là hai danh sách sẽ lệch nhau.
Sáu mảng | A · Thước đo và bằng chứng · B · Tri thức vào prompt · C · Kiểm chứng trên phần cứng · D · Mô phỏng · E · IDE và trải nghiệm · F · Truy vết và bàn giao
Hai mảng dựng mới | D · Mô phỏng và E · IDE. Bảng cũ cho IDE đúng một dòng và không có dòng nào cho mô phỏng. Rà soát lại thì kho đã có MiL + cổng SIL chạy FIRMWARE C THẬT qua lớp HAL giả lập từ Sprint 3, còn IDE bị chặn ở một chỗ rất cụ thể: CLI chưa có đầu ra máy đọc được.
Cột quan trọng nhất | 'Sở cứ' và 'Chặn việc nào'. Cột đầu chặn bảng biến thành danh sách những thứ người viết thấy hay; cột sau là thứ làm nó quản trị được thay vì chỉ đọc được.
Năm hạng sở cứ | ĐO — chạy lại được trên chính kho này. SỔ SAI LỆCH — lỗi đã xảy ra thật, có bài kiểm canh. VĂN LIỆU — kết quả trong bài báo có ablation. KHAI (đối thủ) — nhà cung cấp công bố. SUY RA — lập luận của ta, chưa có số.
Cập nhật thế nào | Sửa `scripts/lam_bang_tien_hoa.py` rồi chạy lại. Mỗi lần đổi trạng thái một việc, thêm một dòng vào sheet 'Nhật ký tiến hoá' — bảng không có nhật ký thì không ai kiểm lại được nó đã đi qua đâu.
Sinh lại | python3 scripts/lam_bang_tien_hoa.py
Đọc cùng | docs/EAA_Benchmark_San_pham.docx · docs/V3_KET_QUA.md · docs/KE_HOACH_VUOT_LEN.md · docs/SAI_LECH_THIET_KE.md

## Lộ trình
Mảng | Câu hỏi mảng này trả lời | Vì sao mảng này có mặt | Việc | Xong | Đang chờ | Chưa | Việc chặn nhiều nhất
A · Thước đo và bằng chứng | Câu nào của đề án đang là LỜI KHAI mà chưa có số? | Mảng đứng đầu vì không có số thì mọi mảng sau đều không chứng minh được gì | 3 | 1 | 1 | 1 | A2 — chặn 6
B · Tri thức vào prompt | Mô hình biết gì lúc nó viết dòng mã ấy? | Chỗ chất lượng sinh mã được quyết định, và chỗ dễ khai quá lời nhất | 4 | 0 | 1 | 3 | —
C · Kiểm chứng trên phần cứng | Cái gì chỉ bo thật mới nói được? | Vùng mù vật lý — nơi mọi cổng phần mềm đều mù | 5 | 0 | 1 | 4 | C2 — chặn 1
D · Mô phỏng | Cái gì kiểm được TRƯỚC khi chạm vào bo? | Đã có MiL và SIL chạy firmware thật; thiếu tiêm lỗi, chu kỳ máy, và phép đo khoảng cách sim↔bo | 9 | 0 | 0 | 9 | D6 — chặn 3
E · IDE và trải nghiệm | Kỹ sư ngồi trong đâu cả ngày, và họ thấy gì ở đó? | Bị chặn ở một chỗ rất cụ thể: CLI chưa có đầu ra máy đọc được | 8 | 0 | 3 | 5 | E1 — chặn 7
F · Truy vết và bàn giao | Người sau đọc lại được không? | Mảng gần triết lý các bộ công cụ chứng nhận nhất | 3 | 1 | 0 | 2 | —

## Việc
Mã | Mã cũ | Mảng | Việc — làm gì | Hạng việc | Sở cứ | Làm NHƯ THẾ NÀO | Đụng tệp nào | Nghiệm thu — xong thì ĐO bằng gì | Bài kiểm canh | Phụ thuộc | Chặn việc nào | Rủi ro — cái dễ làm hỏng | Công | Ưu tiên | Trạng thái
A1 | V2 | A · Thước đo và bằng chứng | Dựng BỘ NHIỆM VỤ cho thước đo, chạy trên ≥ 2 Platform Pack | Biến lời khai thành SỐ | SC-03 | 1) N nhiệm vụ sinh module, mỗi nhiệm vụ có tiêu chí máy chấm được. 2) k lượt mỗi nhiệm vụ để tính pass@k đúng công thức không chệch. 3) Hạng kết cục lấy từ BÁO CÁO CHUỖI CỔNG, không từ trường tự khai. 4) Bo thật và máy chủ đứng RIÊNG. 5) `bench.py` chỉ GOM số từ bộ dò đã có. | eaa/bench.py · packs/avr · packs/stm32 · projects/* | `eaa report bench` ra số thật cho cả bốn trục, trên ≥2 pack | TC-138 canh thước; cần thêm bài canh bộ nhiệm vụ | D9 · ngân sách gọi mô hình | A3 · B1 · C5 | Trộn hai hạng bằng chứng rồi báo một con số. Và cám dỗ chọn nhiệm vụ mà ta biết mình làm tốt | 3–5 ngày + token | 1 | CHỜ NGÂN SÁCH
A2 | V3 | A · Thước đo và bằng chứng | Đo NGƯỢC lịch sử dự án bằng bốn bộ dò | Biến lời khai thành SỐ | SC-04, SC-01 | Chốt chân lý nền TRƯỚC khi chạy · dựng cặp từ `llm_calls.jsonl` · chạy bốn bộ dò · tách BẮT ĐƯỢC / BỎ SÓT / KHÔNG CHẠY ĐƯỢC · công bố cả phần dự đoán sai. | scripts/do_nguoc_lich_su.py · docs/CHAN_LY_NEN_V3.md | ĐÃ ĐO: bắt 3/13 · bỏ sót 0 · kêu trật 7 · sớm hơn người 54 phút | TC-146 (8 bài) — canh cả việc chân lý nền không bị sửa sau khi chốt | — | A3 · B2 · B4 · D1 · D4 · E6 | Tự chấm chính mình. Chân lý nền phải chốt trước và commit riêng | 2 ngày | 1 | XONG (SL-179)
A3 | — | A · Thước đo và bằng chứng | Chạy lại phép đo ngược trên Platform Pack thứ hai | Biến lời khai thành SỐ | SC-04 | 1) Lịch sử pack thứ hai ngắn hơn — nói rõ cỡ mẫu. 2) Tính sạch KHÔNG còn: bộ dò nay đã tồn tại trước dữ liệu mới, nên đây là phép đo khác hạng với A2 và không được gộp số. 3) Báo riêng hai bảng. | scripts/do_nguoc_lich_su.py | Bảng thứ hai, kèm câu khai rằng nó KHÔNG phải hồi cứu sạch | TC-146 mở rộng | A1 · A2 | — | Gộp số của hai phép đo khác hạng là hạng lỗi bản benchmark đã cảnh báo | 1 ngày | 3 | CHƯA
B1 | V4 | B · Tri thức vào prompt | Thủ tục theo NGOẠI VI, nạp vào prompt và duyệt qua G2 | Chặn một hạng lỗi | SC-05 | 1) Thủ tục KHÁC trích đoạn: trích đoạn nói bit, thủ tục nói THỨ TỰ và bẫy. 2) Ngân sách MƯỢN của lớp trích đoạn, không cộng thêm — nếu không thì ablation đo 'nhiều ngữ cảnh hơn' chứ không đo thủ tục. 3) Vào kho qua G2, không cửa sau. 4) Bẫy phải có xuất xứ và mức tin cậy. | eaa/procedure.py · eaa/composer.py · packs/avr/procedures/ · projects/*/procedures/ | CƠ CHẾ XONG. Con số pass@k trước/sau CHƯA ĐO ĐƯỢC — cần A1 | TC-139 (21 bài, 5 đột biến đều bị bắt) | A1 | — | Con số mượn 800 token là CANH BẠC chứ không phải phép đo. Ablation thua thì con số phải giảm, không phải phép đo bị giải thích lại | 3–4 ngày | 2 | CƠ CHẾ XONG — số chờ A1
B2 | V6 | B · Tri thức vào prompt | Nối bộ soi THỨ NGUYÊN vào bản đồ thanh ghi | Chặn một hạng lỗi | SC-11 | 1) `dimension.py` đang tra sổ số đo để lấy đơn vị. 2) Nối nguồn thứ hai: bề rộng và mặt nạ trường bit từ `regmap.py`. 3) Bắt hạng 'gán vượt bề rộng trường mà chú thích vẫn khai đúng'. 4) Giữ BA TRẠNG THÁI, không ép về đúng/sai. | eaa/dimension.py · eaa/regmap.py | Số chú thích sai thứ nguyên bắt thêm được trên 13 ca của A2 | TC-134 mở rộng | A2 | — | Bộ soi hay báo nhầm sớm muộn cũng bị tắt đi — A2 đã đo 7/13 kêu trật | 1–2 ngày | 4 | CHƯA
B3 | V11 | B · Tri thức vào prompt | Mở rộng danh sách miền CHÍNH CHỦ sang hãng chip của pack thứ hai | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-17 | 1) Thêm miền của hãng. 2) KHÔNG nới luật: hạng vẫn tính theo URL CUỐI sau chuyển hướng, và trang chính chủ vẫn là SUY RA. 3) Thêm miền là thêm DỮ LIỆU, không sửa mã cưỡng chế. | eaa/web.py · packs/stm32/ | Số datasheet chính chủ nạp được cho pack thứ hai | TC-65, TC-66 đã canh luật | — | — | Nới một miền vì tiện là cách danh sách trắng thành trang trí | 0,5 ngày | 5 | CHƯA
B4 | V8 | B · Tri thức vào prompt | Đóng nốt hai dòng CHƯA và hai dòng MỘT PHẦN của bảng năng lực | Biến lời khai thành SỐ | SC-14 | 1) Kiểm lại nhánh chưa chạy được của N-036/N-100. 2) N-908/N-909 còn thiếu phần đòi biết bài toán. 3) Với hai dòng ấy: lấp nốt HOẶC chốt rằng nhánh ấy thuộc về người và ghi lý do — không để treo. | eaa/lifecycle.py · eaa/sensitivity.py · eaa/instrument.py | Sheet Khoảng trống còn bao nhiêu dòng, và mỗi dòng có một quyết định | TC-129, TC-131, TC-132 đã có | A2 | — | Lấp cho đủ số tệ hơn để trống có lý do | 2 ngày | 6 | CHƯA
C1 | V5 | C · Kiểm chứng trên phần cứng | Đọc netlist và ĐỐI CHIẾU với hồ sơ phần cứng tại G1 | Chặn một hạng lỗi | SC-06 | 1) Đọc netlist ra mô hình trung lập. 2) KHÔNG thay hồ sơ — chỉ nêu chỗ lệch. 3) Chỗ lệch trình ở G1 cho người phân xử. 4) Netlist là SUY RA: nó là ý định thiết kế, không phải mạch đã hàn. | eaa/netlist.py (mới) · eaa/gates.py | Số chỗ lệch tìm được trên dự án thật | TC-140 (đã đặt chỗ, chưa viết) | — | — | Tự động 'sửa' hồ sơ theo netlist là làm mất chính thứ G1 sinh ra để hỏi | 3 ngày | 5 | CHƯA
C2 | V7 | C · Kiểm chứng trên phần cứng | Trọng tài phần cứng: khoá cổng nối tiếp giữa các phiên | Chặn một hạng lỗi | SC-15 | 1) Khoá theo tệp, có tên phiên và dấu thời gian. 2) Phiên thứ hai bị chặn kèm thông báo nói RÕ ai đang giữ. 3) Khoá chết phải tự hết hạn. | eaa/serialport.py · eaa/telemetry.py | Hai phiên đồng thời: phiên hai bị chặn với thông báo rõ | cần TC mới | — | E7 | Sở cứ hạng SUY RA — chưa ai chạy hai phiên. Vào bảng kèm nhãn ấy | 1 ngày | 7 | CHƯA
C3 | V12 | C · Kiểm chứng trên phần cứng | Đo tải CPU của ISR bước 50 kHz trên bo thật | Biến lời khai thành SỐ | SC-13 | 1) Lật chân GPIO đầu/cuối ISR, đọc bằng máy hiện sóng hoặc bộ đếm. 2) Số đo vào `board_facts.jsonl` qua G4, rồi chảy ngược vào prompt ở lớp K8. 3) Vượt ngưỡng thì đó là ràng buộc thiết kế, không phải lỗi mã. | projects/robot_balance/board_facts.jsonl | Một con số phần trăm CPU, có xuất xứ và đơn vị, đã duyệt qua G4 | TC-133 canh đường số đo vào prompt | bo và máy đo | D3 | Số đo trên bo đã cãi lại tài liệu một lần. Đo bằng suy luận thay vì bằng que đo là lặp lại chính lỗi ấy | 0,5 ngày + thiết bị | 3 | CHƯA
C4 | V10 | C · Kiểm chứng trên phần cứng | Ba việc chờ NGƯỜI bấm — không được uỷ quyền cho hệ | Việc của NGƯỜI | SC-10, SC-07 | 1) Duyệt lại G1 cho hồ sơ đang bật cảnh báo TRÔI. 2) Khai `observable:` trong `hardware_profile.yaml`. 3) Ghi số đo gia tốc mốc vào sổ số đo nếu đó là số đã duyệt. | projects/robot_balance/hardware_profile.yaml | Cảnh báo TRÔI tắt; `eaa observe` không còn báo 0 kênh quan sát | TC-135 canh phần hệ | — | D3 | Hệ tự bấm ba việc này là phá đúng bất biến 5 cổng người duyệt | 30 phút của người | 2 | CHỜ NGƯỜI
C5 | V14 | C · Kiểm chứng trên phần cứng | Điều khiển máy đo và phiên gỡ lỗi tự động | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-08, SC-09 | 1) Khoảng cách phần cứng lớn nhất so với mốc Embedder. 2) Tốn THIẾT BỊ chứ không chỉ tốn mã. 3) Chỉ có nghĩa khi đã có thước (A1) để chứng minh nó cải thiện được gì. | eaa/instrumentctl.py (mới) | Số kịch bản chẩn đoán chạy được không cần người cầm que đo | cần TC mới | A1 · thiết bị | — | Làm sớm là đúng cái bẫy bảng này sinh ra để tránh: thêm năng lực không ai có, rồi không có số nào chứng minh nó tốt hơn | 1–2 tuần + thiết bị | 9 | CHƯA
D1 | — | D · Mô phỏng | TIÊM LỖI vào kịch bản mô phỏng | Chặn một hạng lỗi | SC-19, SC-20 | 1) Thêm khối `faults:` vào `scenarios.yaml`: bus chết ở giây thứ N, cảm biến kẹt giá trị, mẫu không về, sụt áp. Lớp HAL giả lập thực thi. 2) Mỗi kịch bản lỗi phải khai HÀNH VI MONG ĐỢI (chuyển trạng thái an toàn), không chỉ 'không sập' — một kịch bản chỉ đòi không sập sẽ xanh với mã đứng im. 3) Chạy NGƯỢC trên 13 ca của A2 để đo nó bắt được mấy ca. | projects/*/sim/scenarios.yaml · packs/*/hostmock/ · eaa/tools/sim.py | Số lần từ chối G3 hạng 'im lặng dùng số cũ' mà một kịch bản tiêm lỗi bắt được, đo ngược trên 13 ca. KHÔNG tốn token API | cần TC mới | A2 · D6 | D4 · D5 | Kịch bản lỗi viết lỏng thì nó xanh với mã đứng im — đó là bài kiểm rỗng ở tầng mô phỏng, đúng hạng `sensitivity.py` sinh ra để bắt | 3 ngày | 1 | CHƯA
D2 | — | D · Mô phỏng | Mô phỏng CHU KỲ MÁY (PIL) cho ngân sách thời gian | Biến lời khai thành SỐ | SC-13, SC-21 | 1) Cổng SIL biên dịch cho MÁY CHỦ nên không có mô hình chu kỳ — nó không trả lời được câu 'ISR ăn bao nhiêu CPU'. 2) Nối một bộ mô phỏng tập lệnh của họ chip làm cổng CẢNH BÁO trước, chặn sau. 3) Khai rõ mức tin cậy: kết quả PIL là SUY RA, không phải ĐÃ KIỂM — bo thật vẫn là C3. | packs/avr/tools.yaml · eaa/tools/pil.py (mới) | Số chu kỳ mỗi vòng điều khiển, và phần trăm ngân sách đã dùng | cần TC mới | — | — | Thêm một NGUỒN SỰ THẬT thứ ba. Nếu PIL và bo thật lệch nhau thì phải có luật ai thắng — và luật ấy phải viết TRƯỚC khi có số, không phải sau | 4–5 ngày | 4 | CHƯA
D3 | — | D · Mô phỏng | Đo KHOẢNG CÁCH giữa mô phỏng và bo thật | Biến lời khai thành SỐ | SC-26, SC-09 | 1) Với mỗi đại lượng mô phỏng DỰ ĐOÁN và bo ĐO ĐƯỢC, ghi cặp (dự đoán, đo) và sai số tương đối. 2) Sai số vượt ngưỡng → mô hình phải được hiệu chỉnh, HOẶC mức tin cậy của mọi kết luận từ mô phỏng bị hạ xuống. 3) Con số này vào báo cáo Chương 3 như một đại lượng riêng. | eaa/simgap.py (mới) · measurements.jsonl · board_facts.jsonl | Sai số tương đối theo từng đại lượng, có xuất xứ hai đầu | cần TC mới | C3 · C4 | — | Đây là ĐÓNG GÓP: không sản phẩm nào trong khảo sát công bố con số này. Cũng vì thế không có mốc để đối chiếu, nên phải nói rõ nó chưa được ai khác kiểm | 2–3 ngày | 2 | CHƯA
D4 | — | D · Mô phỏng | MỐC HỒI QUY cho mô phỏng qua các lượt sinh lại | Chặn một hạng lỗi | SC-23, SC-24 | 1) Cổng hiện chỉ ĐẠT/TRƯỢT: một bản sinh lại làm thời gian xác lập xấu đi vẫn ĐẠT. 2) Lưu số liệu mô phỏng theo từng bản ĐÃ MERGE. 3) Cổng cảnh báo khi xấu đi quá ngưỡng, và ngưỡng là dữ liệu của dự án chứ không đóng cứng trong engine. | eaa/tools/sim.py · projects/*/sim_baseline.jsonl (mới) | Số lượt sinh lại bị bắt vì xấu đi, đo ngược trên 12 lượt của A2 | cần TC mới | A2 · D1 · D6 | — | Ngưỡng đặt lỏng thì cổng vô dụng; đặt chặt thì nó kêu mỗi lượt và bị tắt đi. Ngưỡng phải rút TỪ dữ liệu 12 lượt cũ, không gõ tay | 2 ngày | 3 | CHƯA
D5 | — | D · Mô phỏng | Độ phủ kịch bản theo TRẠNG THÁI và nhánh | Biến lời khai thành SỐ | SC-25 | 1) Đo trạng thái/nhánh nào kịch bản chạm tới. 2) NÊU RA chỗ chưa chạm — từ chối #12 cho thấy nhánh NGÃ không kịch bản nào đi tới, và lỗi nằm đúng ở đó. 3) Không tự sinh kịch bản: chỗ chưa phủ là câu hỏi cho người. | eaa/simcov.py (mới) · packs/*/hostmock/ | Danh sách trạng thái chưa kịch bản nào chạm tới | cần TC mới | D1 | — | Độ phủ cao KHÔNG có nghĩa là đúng. Báo độ phủ mà không nói câu ấy là mời người đọc kết luận sai | 2 ngày | 5 | CHƯA
D6 | — | D · Mô phỏng | Tất định: hạt giống và chạy lại ra cùng số | Nền móng cho việc khác | SC-22 | 1) Mọi lượt chạy mô phỏng ghi hạt giống vào báo cáo. 2) Cùng hạt giống cho cùng số liệu, tới đúng chữ số. 3) Cùng luật TC-15 đã đặt cho lượt gọi mô hình. | eaa/tools/sim.py · eaa/tools/sim_runner.py | Chạy hai lần cùng hạt giống cho cùng số liệu | cần TC mới (đối xứng với TC-15) | — | D1 · D4 · D7 | Không tất định thì D4 báo hồi quy giả, và người sẽ thôi tin cả cổng | 1 ngày | 2 | CHƯA
D7 | — | D · Mô phỏng | Quét Monte-Carlo theo dung sai linh kiện và nhiễu cảm biến | Biến lời khai thành SỐ | SC-27 | 1) Khai phân bố dung sai trong hồ sơ phần cứng. 2) Quét N lượt, báo phần trăm lượt đạt chứ không báo một lượt. 3) Kết quả là XÁC SUẤT, và phải được đọc như xác suất — không được viết thành 'robot đứng được'. | projects/*/hardware_profile.yaml · eaa/tools/sim.py `sweep` | Phần trăm lượt đạt trên N lượt, kèm phân bố đã dùng | cần TC mới | D6 | — | Sở cứ hạng SUY RA. Và một con số xác suất rất dễ bị trích dẫn lại thành một lời khẳng định chắc chắn | 3 ngày | 7 | CHƯA
D8 | — | D · Mô phỏng | `eaa sim` thành lệnh của NGƯỜI, không chỉ là cổng của máy | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-28 | 1) `eaa sim run <kịch bản>` · `eaa sim sweep` · `eaa sim report`. 2) Gọi ĐÚNG `SimGate` mà chuỗi cổng gọi — không dựng đường chạy thứ hai. 3) Chạy tay KHÔNG ghi kết quả vào Project State: xem thử không phải là kiểm chứng. | eaa/cli.py · eaa/tools/sim.py | Số bước từ 'muốn thử một tham số' tới 'thấy đồ thị' | cần TC mới | — | — | Một đường chạy thứ hai tới kết quả mô phỏng là chỗ để lách: chạy tay cho đẹp rồi khai là cổng đã đạt | 1–2 ngày | 3 | CHƯA
D9 | — | D · Mô phỏng | Mô phỏng cho Platform Pack thứ hai | Biến lời khai thành SỐ | SC-21 | 1) A1 đòi ≥2 pack; pack thứ hai hiện chưa có mô hình vật lý nào. 2) Mô hình mới phải qua đúng phép kiểm chứng bằng nghiệm giải tích như mô hình thứ nhất TRƯỚC khi được làm cổng chặn. | packs/stm32/ · projects/<dự án stm32>/sim/ | Cổng SIL chạy được trên pack thứ hai, mô hình đã kiểm chứng | đối xứng với tests/test_sim_verification.py | — | A1 | Một cổng dựa trên mô hình CHƯA kiểm chứng còn tệ hơn không có cổng — nó phát ra phán quyết có vẻ khách quan về thứ nó không mô tả đúng | 4–5 ngày | 6 | CHƯA
E1 | V13 | E · IDE và trải nghiệm | `--json` cho MỌI lệnh CHỈ ĐỌC | Nền móng cho việc khác | SC-16 | 1) Đây là chỗ chặn thật của cả mảng E: không có đầu ra máy đọc được thì không extension nào làm được gì. 2) CHỈ lệnh chỉ đọc. Lệnh đổi trạng thái vẫn đi đúng đường cũ — không có đường thứ hai tới merge (TC-01, TC-02). 3) Lược đồ đầu ra là HỢP ĐỒNG: đổi nó phải qua một mục sai lệch. | eaa/cli.py · eaa/jsonout.py | ĐÃ ĐO: 5/36 lệnh chỉ đọc có `--json` (status · policy · packs · procedure · gate show). Phần còn lại là việc CHƯA LÀM, không phải đã bỏ | TC-148 (15 bài, 6 đột biến đều bị bắt) — canh cả việc lệnh GHI không có `--json` | — | E2 · E3 · E4 · E5 · E6 · E7 · E8 | Cám dỗ thêm `--json` cho lệnh ghi 'cho tiện tự động hoá'. Đó chính là đường thứ hai tới merge mà bất biến số một cấm | 3 ngày | 1 | CƠ CHẾ XONG — 5/36 lệnh
E2 | — | E · IDE và trải nghiệm | Lỗi cổng thành CHẨN ĐOÁN CÓ VỊ TRÍ trong biên tập | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-18 | 1) KHÔNG có lệnh nào chạy lại cổng mà chỉ đọc — `eaa verify` mà bản đầu của việc này nhắc tới không tồn tại (SL-184). Nên đọc thứ ĐÃ CẤT. 2) Ba nguồn: bằng chứng cổng, lý do NGƯỜI từ chối gate, và sổ lỗi. 3) Lỗi KHÔNG có vị trí vẫn phải xuất — 8/13 lần từ chối là lỗi thiết kế không có vị trí nào. 4) Tách LỊCH SỬ đã khép khỏi cái đang mở. | eaa/diagnostic.py · eaa/cli.py `cmd_problems` | ĐÃ ĐO trên dự án thật: 87 phát hiện · 65 lịch sử · 22 đang mở · 1/22 (5%) vẽ được gạch đỏ | TC-149 (19 bài, 6 đột biến đều bị bắt) | E1 | E4 | Chỉ hiện lỗi có vị trí thì lỗi thiết kế — hạng chiếm 8/13 lần từ chối — biến mất khỏi màn hình | 1–2 ngày | 2 | CƠ CHẾ XONG — 1/22 có vị trí
E3 | — | E · IDE và trải nghiệm | Bảng TRẠNG THÁI GATE ngay trong biên tập | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-16 | 1) `eaa gate show --json` trả 5 gate kèm mục đích, trạng thái và QUYẾT ĐỊNH GẦN NHẤT (người, lúc nào, lý do nguyên văn nếu từ chối). 2) Ghi lại việc người duyệt có khẳng định dấu vân tay không, ở BA trạng thái. 3) Cưỡng chế qua công tắc `EAA_REQUIRE_GATE_DIGEST`, mặc định TẮT — bật nó là quyết định về sản phẩm, đụng 31 chỗ gọi trong bộ kiểm. 4) Bài canh cấu trúc: không chỗ nào ngoài `eaa/gates.py` dựng ra quyết định DUYỆT. | eaa/gates.py · eaa/cli.py `_bang_gate` · `_duyet_mu` | ĐÃ ĐO: MỘT lệnh (`eaa gate show --json`) đủ biết đang mắc ở gate nào. 38 quyết định cũ đều ở hạng KHÔNG KIỂM ĐƯỢC, không bị khai thành duyệt mù | TC-150 (15 bài, 8 đột biến — 1 phép hỏng, 1 phép làm lộ bài kiểm rỗng) | E1 | — | Một nút 'Duyệt' đặt cạnh mã rất dễ bị bấm theo phản xạ. Hồ sơ gate phải hiện ĐỦ trước khi nút bấm được | 3 ngày | 3 | CƠ CHẾ XONG — công tắc mặc định tắt
E4 | — | E · IDE và trải nghiệm | Nhảy từ LÝ DO TỪ CHỐI tới đúng dòng mã | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-29 | 1) 13 lý do từ chối dài trung bình hơn 800 ký tự, nhắc đích danh hàm và hằng số. 2) Rút tên hàm/hằng số trong lý do thành liên kết tới vị trí. 3) Rút KHÔNG chắc thì không tạo liên kết — một liên kết trỏ sai chỗ tệ hơn không có liên kết. | eaa/gatelink.py (mới) · gates/decisions.jsonl | Phần trăm lý do từ chối có ít nhất một liên kết đúng chỗ | cần TC mới | E1 · E2 | — | Cùng hạng lỗi TC-145 đã chặn ở gợi ý CLI: mũi tên chỉ vào tường | 2 ngày | 5 | CHƯA
E5 | — | E · IDE và trải nghiệm | Di chuột lên `// ref:` hiện ngay TRÍCH ĐOẠN | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-30 | 1) FR-RAG-02 bắt mã cấu hình thanh ghi phải mang `// ref:`; muốn đọc trích đoạn ấy hiện phải rời biên tập. 2) Hiện kèm TRẠNG THÁI chunk: đã duyệt G2 hay chưa, có bị thay thế chưa. 3) Trích dẫn trỏ vào chunk không có thật phải hiện thành CẢNH BÁO, không hiện thành rỗng. | tích hợp riêng · eaa/kb.py (chỉ đọc) | Số lần phải rời biên tập để tra một trích dẫn | TC-17 canh trích dẫn bắt buộc | E1 | — | Hiện rỗng khi trích dẫn sai là biến một lỗi thành một khoảng lặng | 2 ngày | 4 | CHƯA
E6 | — | E · IDE và trải nghiệm | So bản ỨNG VIÊN với bản ĐÃ MERGE, kèm cảnh báo bộ dò | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-04 | 1) A2 cho thấy 12 lượt sinh lại và 67 lượt bộ dò kêu. 2) Hiện diff kèm cảnh báo của `contract`/`instrument`/`sensitivity` đúng chỗ dòng. 3) Cảnh báo phải kèm HẠNG: A2 đo được 7/13 là kêu trật, nên hiện chúng ngang hàng với cảnh báo đúng là dạy người bỏ qua cả hai. | tích hợp riêng · eaa/contract.py · instrument.py · sensitivity.py | Thời gian từ 'có bản mới' tới 'biết nó đổi gì đáng ngờ' | cần TC mới | E1 · A2 | — | Bộ dò kêu trật 7/13. Đưa cả 67 cảnh báo lên màn hình là cách nhanh nhất để người tắt hết chúng đi | 3 ngày | 6 | CHƯA
E7 | — | E · IDE và trải nghiệm | Bảng TELEMETRY trực tiếp trong biên tập | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-08 | 1) `eaa ports --watch` đã có đường đọc. 2) Vẽ đồ thị đại lượng theo thời gian, cạnh mã sinh ra nó. 3) Số hiện trên bảng là SỐ ĐO — muốn nó vào kho tri thức vẫn phải qua G4. | tích hợp riêng · eaa/telemetry.py (chỉ đọc) | Số bước từ 'nạp xong' tới 'thấy đồ thị góc nghiêng' | cần TC mới | E1 · C2 | — | Một số đẹp trên đồ thị rất dễ bị chép thẳng vào tài liệu mà không qua G4 — lúc ấy nó là số ĐÃ KIỂM giả | 3 ngày | 7 | CHƯA
E8 | — | E · IDE và trải nghiệm | Một lệnh dựng lại môi trường cho máy mới, gọi từ IDE | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-16 | 1) `eaa doctor` đã có. 2) IDE gọi nó lúc mở dự án và hiện kết quả dưới dạng danh sách việc phải làm. 3) Cài công cụ VẪN cần người xác nhận — IDE không được tự cài (TC-28, TC-34). | eaa/doctor.py (chỉ đọc) · tích hợp riêng | Số bước từ clone kho tới lượt sinh đầu tiên trên máy mới | TC-28, TC-34 đã canh cổng cài | E1 | — | Một nút 'Sửa hết đi' là cách bỏ qua cổng cài mà không ai nhận ra | 1 ngày | 8 | CHƯA
F1 | V9 | F · Truy vết và bàn giao | Truy vết HAI CHIỀU: yêu cầu ↔ ca kiểm ↔ mã ↔ quyết định gate | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-12 | 1) Đã có một nửa: mỗi SL có TC canh, mỗi lượt sinh có prompt hash và chunk id. 2) Còn thiếu chiều NGƯỢC: từ một yêu cầu, ra mọi TC và mọi dòng mã phục vụ nó. 3) Dựng chỉ mục từ dữ liệu ĐÃ CÓ trong Git, không bắt người khai thêm. | eaa/trace.py (mới) · eaa/vcs.py | Từ một mã yêu cầu bất kỳ, ra được danh sách TC và commit — kiểm tay 10 mẫu | cần TC mới | — | — | Mốc gần ta nhất về triết lý, nên cũng là chỗ dễ khai quá lời nhất. Ta KHÔNG làm chứng nhận; ta làm truy vết. Phải nói rõ khác biệt | 3 ngày | 4 | CHƯA
F2 | V1 | F · Truy vết và bàn giao | Thông báo lỗi nói được VIỆC PHẢI LÀM ≥ 80% | Mở rộng mặt tiếp xúc | SC-02 | Đo lại mốc bằng phép đếm ngoặc cân · gom gợi ý vào MỘT bảng · gắn ở `main()` nơi biết người dùng vừa gõ lệnh nào · thông báo đã tự nêu lệnh thì không gắn thêm. | eaa/cli.py | ĐÃ ĐO: 150/182 = 82%, mốc cũ 25/182 = 14% | TC-145 (11 bài, 4 đột biến đều bị bắt) | — | — | Cám dỗ nới định nghĩa phép đo cho dễ đạt | 1 ngày | 1 | XONG (SL-178)
F3 | — | F · Truy vết và bàn giao | Bản bàn giao dựng LẠI ĐƯỢC từ trạng thái kho, không gõ tay | Biến lời khai thành SỐ | SC-14 | 1) `docs/TIEP_TUC_TU_DAY.md` hiện gõ tay, nên nó cũ đi mà không ai biết — cùng hạng lỗi đã sửa cho con số '1.428 test'. 2) Sinh phần SỐ từ phép đếm tại chỗ. 3) Phần PHÁN ĐOÁN ('nên làm gì tiếp') vẫn do người viết — máy không suy được ý định. | scripts/lam_ban_ban_giao.py (mới) · docs/TIEP_TUC_TU_DAY.md | Số con số gõ tay còn lại trong bản bàn giao | cần TC mới | — | — | Sinh cả phần phán đoán là để máy nói hộ người một câu chỉ người biết | 1 ngày | 6 | CHƯA

## Mô phỏng
Nền đã có: bộ điều khiển tham chiếu MiL bằng Python để quét tham số, và cổng SIL chạy FIRMWARE C THẬT qua lớp HAL giả lập rồi nối vào mô hình vật lý — mô hình ấy đã được kiểm chứng bằng nghiệm giải tích trước khi được làm cổng chặn. Chín việc dưới đây là phần THIẾU. Thiếu lớn nhất: cổng chỉ trả ĐẠT/TRƯỢT, không kịch bản nào tiêm lỗi, và không ai so số mô phỏng với số đo trên bo.
Mã | Việc | Sở cứ | Làm như thế nào | Nghiệm thu | Rủi ro — cái dễ làm hỏng
D1 | TIÊM LỖI vào kịch bản mô phỏng | SC-19, SC-20 | 1) Thêm khối `faults:` vào `scenarios.yaml`: bus chết ở giây thứ N, cảm biến kẹt giá trị, mẫu không về, sụt áp. Lớp HAL giả lập thực thi. 2) Mỗi kịch bản lỗi phải khai HÀNH VI MONG ĐỢI (chuyển trạng thái an toàn), không chỉ 'không sập' — một kịch bản chỉ đòi không sập sẽ xanh với mã đứng im. 3) Chạy NGƯỢC trên 13 ca của A2 để đo nó bắt được mấy ca. | Số lần từ chối G3 hạng 'im lặng dùng số cũ' mà một kịch bản tiêm lỗi bắt được, đo ngược trên 13 ca. KHÔNG tốn token API | Kịch bản lỗi viết lỏng thì nó xanh với mã đứng im — đó là bài kiểm rỗng ở tầng mô phỏng, đúng hạng `sensitivity.py` sinh ra để bắt
D2 | Mô phỏng CHU KỲ MÁY (PIL) cho ngân sách thời gian | SC-13, SC-21 | 1) Cổng SIL biên dịch cho MÁY CHỦ nên không có mô hình chu kỳ — nó không trả lời được câu 'ISR ăn bao nhiêu CPU'. 2) Nối một bộ mô phỏng tập lệnh của họ chip làm cổng CẢNH BÁO trước, chặn sau. 3) Khai rõ mức tin cậy: kết quả PIL là SUY RA, không phải ĐÃ KIỂM — bo thật vẫn là C3. | Số chu kỳ mỗi vòng điều khiển, và phần trăm ngân sách đã dùng | Thêm một NGUỒN SỰ THẬT thứ ba. Nếu PIL và bo thật lệch nhau thì phải có luật ai thắng — và luật ấy phải viết TRƯỚC khi có số, không phải sau
D3 | Đo KHOẢNG CÁCH giữa mô phỏng và bo thật | SC-26, SC-09 | 1) Với mỗi đại lượng mô phỏng DỰ ĐOÁN và bo ĐO ĐƯỢC, ghi cặp (dự đoán, đo) và sai số tương đối. 2) Sai số vượt ngưỡng → mô hình phải được hiệu chỉnh, HOẶC mức tin cậy của mọi kết luận từ mô phỏng bị hạ xuống. 3) Con số này vào báo cáo Chương 3 như một đại lượng riêng. | Sai số tương đối theo từng đại lượng, có xuất xứ hai đầu | Đây là ĐÓNG GÓP: không sản phẩm nào trong khảo sát công bố con số này. Cũng vì thế không có mốc để đối chiếu, nên phải nói rõ nó chưa được ai khác kiểm
D4 | MỐC HỒI QUY cho mô phỏng qua các lượt sinh lại | SC-23, SC-24 | 1) Cổng hiện chỉ ĐẠT/TRƯỢT: một bản sinh lại làm thời gian xác lập xấu đi vẫn ĐẠT. 2) Lưu số liệu mô phỏng theo từng bản ĐÃ MERGE. 3) Cổng cảnh báo khi xấu đi quá ngưỡng, và ngưỡng là dữ liệu của dự án chứ không đóng cứng trong engine. | Số lượt sinh lại bị bắt vì xấu đi, đo ngược trên 12 lượt của A2 | Ngưỡng đặt lỏng thì cổng vô dụng; đặt chặt thì nó kêu mỗi lượt và bị tắt đi. Ngưỡng phải rút TỪ dữ liệu 12 lượt cũ, không gõ tay
D5 | Độ phủ kịch bản theo TRẠNG THÁI và nhánh | SC-25 | 1) Đo trạng thái/nhánh nào kịch bản chạm tới. 2) NÊU RA chỗ chưa chạm — từ chối #12 cho thấy nhánh NGÃ không kịch bản nào đi tới, và lỗi nằm đúng ở đó. 3) Không tự sinh kịch bản: chỗ chưa phủ là câu hỏi cho người. | Danh sách trạng thái chưa kịch bản nào chạm tới | Độ phủ cao KHÔNG có nghĩa là đúng. Báo độ phủ mà không nói câu ấy là mời người đọc kết luận sai
D6 | Tất định: hạt giống và chạy lại ra cùng số | SC-22 | 1) Mọi lượt chạy mô phỏng ghi hạt giống vào báo cáo. 2) Cùng hạt giống cho cùng số liệu, tới đúng chữ số. 3) Cùng luật TC-15 đã đặt cho lượt gọi mô hình. | Chạy hai lần cùng hạt giống cho cùng số liệu | Không tất định thì D4 báo hồi quy giả, và người sẽ thôi tin cả cổng
D7 | Quét Monte-Carlo theo dung sai linh kiện và nhiễu cảm biến | SC-27 | 1) Khai phân bố dung sai trong hồ sơ phần cứng. 2) Quét N lượt, báo phần trăm lượt đạt chứ không báo một lượt. 3) Kết quả là XÁC SUẤT, và phải được đọc như xác suất — không được viết thành 'robot đứng được'. | Phần trăm lượt đạt trên N lượt, kèm phân bố đã dùng | Sở cứ hạng SUY RA. Và một con số xác suất rất dễ bị trích dẫn lại thành một lời khẳng định chắc chắn
D8 | `eaa sim` thành lệnh của NGƯỜI, không chỉ là cổng của máy | SC-28 | 1) `eaa sim run <kịch bản>` · `eaa sim sweep` · `eaa sim report`. 2) Gọi ĐÚNG `SimGate` mà chuỗi cổng gọi — không dựng đường chạy thứ hai. 3) Chạy tay KHÔNG ghi kết quả vào Project State: xem thử không phải là kiểm chứng. | Số bước từ 'muốn thử một tham số' tới 'thấy đồ thị' | Một đường chạy thứ hai tới kết quả mô phỏng là chỗ để lách: chạy tay cho đẹp rồi khai là cổng đã đạt
D9 | Mô phỏng cho Platform Pack thứ hai | SC-21 | 1) A1 đòi ≥2 pack; pack thứ hai hiện chưa có mô hình vật lý nào. 2) Mô hình mới phải qua đúng phép kiểm chứng bằng nghiệm giải tích như mô hình thứ nhất TRƯỚC khi được làm cổng chặn. | Cổng SIL chạy được trên pack thứ hai, mô hình đã kiểm chứng | Một cổng dựa trên mô hình CHƯA kiểm chứng còn tệ hơn không có cổng — nó phát ra phán quyết có vẻ khách quan về thứ nó không mô tả đúng

## IDE
Mảng này mô tả một mặt tiếp xúc CHƯA TỒN TẠI, nên mọi con số nghiệm thu là con số sẽ đo. Chỗ chặn thật rất cụ thể và rất rẻ: CLI có 103 lệnh, 0 lệnh thiếu trợ giúp, và 0 lệnh nào có đầu ra máy đọc được. Đổi lại, `ToolError` đã mang sẵn file/line/rule_id/severity — đủ cho một chẩn đoán trong biên tập, chỉ thiếu chỗ xuất ra. Luật xuyên suốt cả mảng: IDE gọi ĐÚNG các lệnh đã có, không dựng đường thứ hai tới merge.
Mã | Việc | Sở cứ | Làm như thế nào | Nghiệm thu | Rủi ro — cái dễ làm hỏng
E1 | `--json` cho MỌI lệnh CHỈ ĐỌC | SC-16 | 1) Đây là chỗ chặn thật của cả mảng E: không có đầu ra máy đọc được thì không extension nào làm được gì. 2) CHỈ lệnh chỉ đọc. Lệnh đổi trạng thái vẫn đi đúng đường cũ — không có đường thứ hai tới merge (TC-01, TC-02). 3) Lược đồ đầu ra là HỢP ĐỒNG: đổi nó phải qua một mục sai lệch. | ĐÃ ĐO: 5/36 lệnh chỉ đọc có `--json` (status · policy · packs · procedure · gate show). Phần còn lại là việc CHƯA LÀM, không phải đã bỏ | Cám dỗ thêm `--json` cho lệnh ghi 'cho tiện tự động hoá'. Đó chính là đường thứ hai tới merge mà bất biến số một cấm
E2 | Lỗi cổng thành CHẨN ĐOÁN CÓ VỊ TRÍ trong biên tập | SC-18 | 1) KHÔNG có lệnh nào chạy lại cổng mà chỉ đọc — `eaa verify` mà bản đầu của việc này nhắc tới không tồn tại (SL-184). Nên đọc thứ ĐÃ CẤT. 2) Ba nguồn: bằng chứng cổng, lý do NGƯỜI từ chối gate, và sổ lỗi. 3) Lỗi KHÔNG có vị trí vẫn phải xuất — 8/13 lần từ chối là lỗi thiết kế không có vị trí nào. 4) Tách LỊCH SỬ đã khép khỏi cái đang mở. | ĐÃ ĐO trên dự án thật: 87 phát hiện · 65 lịch sử · 22 đang mở · 1/22 (5%) vẽ được gạch đỏ | Chỉ hiện lỗi có vị trí thì lỗi thiết kế — hạng chiếm 8/13 lần từ chối — biến mất khỏi màn hình
E3 | Bảng TRẠNG THÁI GATE ngay trong biên tập | SC-16 | 1) `eaa gate show --json` trả 5 gate kèm mục đích, trạng thái và QUYẾT ĐỊNH GẦN NHẤT (người, lúc nào, lý do nguyên văn nếu từ chối). 2) Ghi lại việc người duyệt có khẳng định dấu vân tay không, ở BA trạng thái. 3) Cưỡng chế qua công tắc `EAA_REQUIRE_GATE_DIGEST`, mặc định TẮT — bật nó là quyết định về sản phẩm, đụng 31 chỗ gọi trong bộ kiểm. 4) Bài canh cấu trúc: không chỗ nào ngoài `eaa/gates.py` dựng ra quyết định DUYỆT. | ĐÃ ĐO: MỘT lệnh (`eaa gate show --json`) đủ biết đang mắc ở gate nào. 38 quyết định cũ đều ở hạng KHÔNG KIỂM ĐƯỢC, không bị khai thành duyệt mù | Một nút 'Duyệt' đặt cạnh mã rất dễ bị bấm theo phản xạ. Hồ sơ gate phải hiện ĐỦ trước khi nút bấm được
E4 | Nhảy từ LÝ DO TỪ CHỐI tới đúng dòng mã | SC-29 | 1) 13 lý do từ chối dài trung bình hơn 800 ký tự, nhắc đích danh hàm và hằng số. 2) Rút tên hàm/hằng số trong lý do thành liên kết tới vị trí. 3) Rút KHÔNG chắc thì không tạo liên kết — một liên kết trỏ sai chỗ tệ hơn không có liên kết. | Phần trăm lý do từ chối có ít nhất một liên kết đúng chỗ | Cùng hạng lỗi TC-145 đã chặn ở gợi ý CLI: mũi tên chỉ vào tường
E5 | Di chuột lên `// ref:` hiện ngay TRÍCH ĐOẠN | SC-30 | 1) FR-RAG-02 bắt mã cấu hình thanh ghi phải mang `// ref:`; muốn đọc trích đoạn ấy hiện phải rời biên tập. 2) Hiện kèm TRẠNG THÁI chunk: đã duyệt G2 hay chưa, có bị thay thế chưa. 3) Trích dẫn trỏ vào chunk không có thật phải hiện thành CẢNH BÁO, không hiện thành rỗng. | Số lần phải rời biên tập để tra một trích dẫn | Hiện rỗng khi trích dẫn sai là biến một lỗi thành một khoảng lặng
E6 | So bản ỨNG VIÊN với bản ĐÃ MERGE, kèm cảnh báo bộ dò | SC-04 | 1) A2 cho thấy 12 lượt sinh lại và 67 lượt bộ dò kêu. 2) Hiện diff kèm cảnh báo của `contract`/`instrument`/`sensitivity` đúng chỗ dòng. 3) Cảnh báo phải kèm HẠNG: A2 đo được 7/13 là kêu trật, nên hiện chúng ngang hàng với cảnh báo đúng là dạy người bỏ qua cả hai. | Thời gian từ 'có bản mới' tới 'biết nó đổi gì đáng ngờ' | Bộ dò kêu trật 7/13. Đưa cả 67 cảnh báo lên màn hình là cách nhanh nhất để người tắt hết chúng đi
E7 | Bảng TELEMETRY trực tiếp trong biên tập | SC-08 | 1) `eaa ports --watch` đã có đường đọc. 2) Vẽ đồ thị đại lượng theo thời gian, cạnh mã sinh ra nó. 3) Số hiện trên bảng là SỐ ĐO — muốn nó vào kho tri thức vẫn phải qua G4. | Số bước từ 'nạp xong' tới 'thấy đồ thị góc nghiêng' | Một số đẹp trên đồ thị rất dễ bị chép thẳng vào tài liệu mà không qua G4 — lúc ấy nó là số ĐÃ KIỂM giả
E8 | Một lệnh dựng lại môi trường cho máy mới, gọi từ IDE | SC-16 | 1) `eaa doctor` đã có. 2) IDE gọi nó lúc mở dự án và hiện kết quả dưới dạng danh sách việc phải làm. 3) Cài công cụ VẪN cần người xác nhận — IDE không được tự cài (TC-28, TC-34). | Số bước từ clone kho tới lượt sinh đầu tiên trên máy mới | Một nút 'Sửa hết đi' là cách bỏ qua cổng cài mà không ai nhận ra

## Sở cứ
Mã | Hạng | Sở cứ nói gì | Tra ở đâu / chạy lại bằng gì | Việc dùng nó
SC-01 | ĐO | 3 lần từ chối G3 là mã TỰ CHỈNH CHO VỪA ĐỒ ĐO của chính nó, và cả ba qua sạch bốn cổng máy | docs/TIEP_TUC_TU_DAY.md · docs/V3_KET_QUA.md | A2
SC-02 | ĐO | Thông báo lỗi nói được việc phải làm: 150/182 = 82%; mốc trước 25/182 = 14% | pytest tests/test_tc145_thong_bao_loi_noi_duoc_viec_phai_lam.py | F2
SC-03 | ĐO | Bốn trục đo mới của đề án đều đang báo CHƯA ĐO ĐƯỢC — thước đã có, chưa đo gì | eaa report bench · eaa/bench.py · SL-177 | A1
SC-04 | ĐO | V3 đã chạy: bắt được 3/13 · trúng một phần 1 · kêu trật 7 · BỎ SÓT 0. `contract` kêu sớm hơn người 54 phút ở ca `imu_start_read` | docs/V3_KET_QUA.md · python3 scripts/do_nguoc_lich_su.py | A2, A3, E6
SC-05 | VĂN LIỆU | arXiv 2603.19583 — tri thức do NGƯỜI nén theo từng ngoại vi nâng kết quả lên gần trần; mốc DUY NHẤT trong khảo sát có ablation đo được | docs/KHAO_SAT_AGENT_NHUNG.md | B1
SC-06 | SỔ SAI LỆCH | SL-125 — hồ sơ phần cứng gõ tay lệch với mạch thật | docs/SAI_LECH_THIET_KE.md mục SL-125 | C1
SC-07 | ĐO | `eaa observe`: 9/9 module chưa khai dấu hiệu quan sát được, 0 kênh quan sát trong hồ sơ phần cứng | eaa observe · SL-175 · TC-135 | C4
SC-08 | KHAI (đối thủ) | Embedder cược vào vòng kín trên silicon thật — quan sát phần cứng là kênh phản hồi CHÍNH | docs/KHAO_SAT_AGENT_NHUNG.md | C5, E7
SC-09 | ĐO | Năm lỗi chỉ phần cứng mới chỉ ra được; bootloader đo trên bo là 57600 chứ không phải 115200 như tài liệu | git log (abae855, 89c5177) | C5, D3
SC-10 | ĐO | Cảnh báo TRÔI hồ sơ phần cứng vẫn bật; G1 chưa được duyệt lại | eaa status · docs/TIEP_TUC_TU_DAY.md | C4
SC-11 | SỔ SAI LỆCH | SL-174 — `eaa/dimension.py` cố ý chưa nối vào bản đồ thanh ghi | docs/SAI_LECH_THIET_KE.md mục SL-174 | B2
SC-12 | KHAI (đối thủ) | Parasoft · LDRA · QA Systems bán bằng chứng chứng nhận: truy vết hai chiều yêu cầu ↔ ca kiểm ↔ mã | docs/EAA_Benchmark_San_pham.md Bảng 1 | F1
SC-13 | ĐO | ISR bước 50 kHz trên AVR 16 MHz — chưa ai đo nó ăn bao nhiêu phần trăm CPU | docs/TIEP_TUC_TU_DAY.md | C3, D2
SC-14 | ĐO | Bảng năng lực sau rà soát vòng hai: 137 ĐỦ · 3 MỘT PHẦN · 4 CHƯA / 146 dòng | docs/RA_SOAT_NANG_LUC_04_09.md §7.3 | B4, F3
SC-15 | SUY RA | Cổng nối tiếp là tài nguyên độc chiếm; chưa ai chạy hai phiên nên CHƯA đo được | lập luận, chưa có số — nhãn SUY RA là cố ý | C2
SC-16 | ĐO | CLI có 103 lệnh, 0 lệnh thiếu trợ giúp — và 0 lệnh nào có đầu ra máy đọc được. Một extension biên tập không đọc được văn xuôi tiếng Việt | eaa --help · grep '--json' eaa/cli.py cho 0 kết quả | E1, E3, E8
SC-17 | ĐO | Lớp truy cập mạng phân hai hạng nguồn theo URL CUỐI (SL-71..80); danh sách miền chính chủ hiện nghiêng về pack thứ nhất | eaa/web.py · pytest tests/test_tc65*.py | B3
SC-18 | ĐO | `ToolError` mang sẵn `file`/`line`/`rule_id`/`severity`, và hồ sơ trong `.eaa/runs/` giữ nguyên cả bốn qua vòng ghi–đọc. NHƯNG hồ sơ chỉ được cất khi mã ĐÃ ĐẠT — lỗi có vị trí của lượt trượt chỉ còn trong `error_ledger.jsonl`, dạng văn xuôi | eaa/tools/base.py:40-59 · eaa/orchestrator.py:463 · eaa problems | E2
SC-19 | ĐO | Từ chối G3 #12: *'bus chết thì robot giữ nguyên lệnh động cơ cuối cùng và không bao giờ phát hiện mình đã ngã'* — cả bốn cổng đều xanh, NGƯỜI bắt | projects/robot_balance/gates/decisions.jsonl, quyết định thứ 12 | D1
SC-20 | ĐO | Từ chối G3 #11: vòng bơm cảm biến trượt thì *'im lặng dùng góc cũ (bài kiểm không thấy vì nó dùng driver giả)'* | gates/decisions.jsonl, quyết định thứ 11 | D1
SC-21 | ĐO | Cổng SIL đã chạy FIRMWARE C THẬT qua lớp HAL giả lập, không chạy bản Python song song; `sim/controller.py` khai rõ là bản tham chiếu MiL | packs/avr/pack.yaml §sim · projects/robot_balance/sim/controller.py | D2, D9
SC-22 | ĐO | Mô hình vật lý được kiểm chứng bằng nghiệm giải tích trước khi làm cổng chặn | tests/test_sim_verification.py · eaa/tools/sim.py docstring | D6
SC-23 | ĐO | Cổng mô phỏng chỉ trả ĐẠT/TRƯỢT theo kịch bản. Một bản sinh lại làm thời gian xác lập xấu đi vẫn ĐẠT — không mốc nào so được | eaa/tools/sim.py `SimGate.run` | D4
SC-24 | ĐO | 12 lượt sinh lại module trong lịch sử; không lượt nào có số liệu mô phỏng được lưu để so với lượt trước | docs/V3_KET_QUA.md · git -C projects/robot_balance/firmware log | D4
SC-25 | ĐO | Máy trạng thái ứng dụng có 5 trạng thái; từ chối #12 cho thấy nhánh NGÃ không được kịch bản nào đi tới | gates/decisions.jsonl quyết định 11-12 · sim/scenarios.yaml | D5
SC-26 | ĐO | `board_facts.jsonl` và `measurements.jsonl` đã có số đo trên bo; chưa ai so chúng với số mô phỏng dự đoán | projects/robot_balance/measurements.jsonl · eaa/measured.py | D3
SC-27 | SUY RA | Dung sai linh kiện và nhiễu cảm biến chưa được quét; chưa có số về độ nhạy của bộ tham số với chúng | lập luận, chưa có số — nhãn SUY RA là cố ý | D7
SC-28 | ĐO | `SimGate` chỉ chạy trong chuỗi cổng; không lệnh nào cho người chạy thử một kịch bản rồi xem ngay | eaa/tools/sim.py · eaa --help (không có `sim`) | D8
SC-29 | ĐO | 13 lý do từ chối G3 dài trung bình hơn 800 ký tự, nhắc đích danh hàm và hằng số; người đọc phải tự dò về chỗ trong mã | gates/decisions.jsonl | E4
SC-30 | ĐO | FR-RAG-02 bắt mã cấu hình thanh ghi phải mang `// ref:`; muốn đọc trích đoạn ấy hiện phải rời biên tập sang một lệnh khác | eaa/kb.py `Chunk.citation` · TC-17 | E5

## Phụ thuộc
Việc | Tên việc | Chờ việc nào | Chặn việc nào | Số việc nó chặn | Trạng thái
E1 | `--json` cho MỌI lệnh CHỈ ĐỌC | — | E2 · E3 · E4 · E5 · E6 · E7 · E8 | 7 | CƠ CHẾ XONG — 5/36 lệnh
A2 | Đo NGƯỢC lịch sử dự án bằng bốn bộ dò | — | A3 · B2 · B4 · D1 · D4 · E6 | 6 | XONG (SL-179)
A1 | Dựng BỘ NHIỆM VỤ cho thước đo, chạy trên ≥ 2 Platform Pack | D9 · ngân sách gọi mô hình | A3 · B1 · C5 | 3 | CHỜ NGÂN SÁCH
D6 | Tất định: hạt giống và chạy lại ra cùng số | — | D1 · D4 · D7 | 3 | CHƯA
D1 | TIÊM LỖI vào kịch bản mô phỏng | A2 · D6 | D4 · D5 | 2 | CHƯA
C2 | Trọng tài phần cứng: khoá cổng nối tiếp giữa các phiên | — | E7 | 1 | CHƯA
C3 | Đo tải CPU của ISR bước 50 kHz trên bo thật | bo và máy đo | D3 | 1 | CHƯA
C4 | Ba việc chờ NGƯỜI bấm — không được uỷ quyền cho hệ | — | D3 | 1 | CHỜ NGƯỜI
D9 | Mô phỏng cho Platform Pack thứ hai | — | A1 | 1 | CHƯA
E2 | Lỗi cổng thành CHẨN ĐOÁN CÓ VỊ TRÍ trong biên tập | E1 | E4 | 1 | CƠ CHẾ XONG — 1/22 có vị trí
A3 | Chạy lại phép đo ngược trên Platform Pack thứ hai | A1 · A2 | — | 0 | CHƯA
B1 | Thủ tục theo NGOẠI VI, nạp vào prompt và duyệt qua G2 | A1 | — | 0 | CƠ CHẾ XONG — số chờ A1
B2 | Nối bộ soi THỨ NGUYÊN vào bản đồ thanh ghi | A2 | — | 0 | CHƯA
B3 | Mở rộng danh sách miền CHÍNH CHỦ sang hãng chip của pack thứ hai | — | — | 0 | CHƯA
B4 | Đóng nốt hai dòng CHƯA và hai dòng MỘT PHẦN của bảng năng lực | A2 | — | 0 | CHƯA
C1 | Đọc netlist và ĐỐI CHIẾU với hồ sơ phần cứng tại G1 | — | — | 0 | CHƯA
C5 | Điều khiển máy đo và phiên gỡ lỗi tự động | A1 · thiết bị | — | 0 | CHƯA
D2 | Mô phỏng CHU KỲ MÁY (PIL) cho ngân sách thời gian | — | — | 0 | CHƯA
D3 | Đo KHOẢNG CÁCH giữa mô phỏng và bo thật | C3 · C4 | — | 0 | CHƯA
D4 | MỐC HỒI QUY cho mô phỏng qua các lượt sinh lại | A2 · D1 · D6 | — | 0 | CHƯA
D5 | Độ phủ kịch bản theo TRẠNG THÁI và nhánh | D1 | — | 0 | CHƯA
D7 | Quét Monte-Carlo theo dung sai linh kiện và nhiễu cảm biến | D6 | — | 0 | CHƯA
D8 | `eaa sim` thành lệnh của NGƯỜI, không chỉ là cổng của máy | — | — | 0 | CHƯA
E3 | Bảng TRẠNG THÁI GATE ngay trong biên tập | E1 | — | 0 | CƠ CHẾ XONG — công tắc mặc định tắt
E4 | Nhảy từ LÝ DO TỪ CHỐI tới đúng dòng mã | E1 · E2 | — | 0 | CHƯA
E5 | Di chuột lên `// ref:` hiện ngay TRÍCH ĐOẠN | E1 | — | 0 | CHƯA
E6 | So bản ỨNG VIÊN với bản ĐÃ MERGE, kèm cảnh báo bộ dò | E1 · A2 | — | 0 | CHƯA
E7 | Bảng TELEMETRY trực tiếp trong biên tập | E1 · C2 | — | 0 | CHƯA
E8 | Một lệnh dựng lại môi trường cho máy mới, gọi từ IDE | E1 | — | 0 | CHƯA
F1 | Truy vết HAI CHIỀU: yêu cầu ↔ ca kiểm ↔ mã ↔ quyết định gate | — | — | 0 | CHƯA
F2 | Thông báo lỗi nói được VIỆC PHẢI LÀM ≥ 80% | — | — | 0 | XONG (SL-178)
F3 | Bản bàn giao dựng LẠI ĐƯỢC từ trạng thái kho, không gõ tay | — | — | 0 | CHƯA

## Nhật ký tiến hoá
Ngày | Việc | Đổi thành | Ghi chú
05/09/2026 | V1 → F2 | XONG — 82%, SL-178, TC-145 | Đính chính mốc đã công bố: 36% là SAI, mốc thật 14%
05/09/2026 | bảng 14 việc | Lập lần đầu | Sinh từ bản benchmark sản phẩm và bản rà soát năng lực
05/09/2026 | V3 → A2 | XONG — SL-179, TC-146 | Bắt 3/13 · bỏ sót 0 · kêu trật 7. Dự đoán chốt trước là 4–5/13; ba chỗ dự đoán sai được công bố nguyên vẹn
05/09/2026 | V4 → B1 | CƠ CHẾ XONG — SL-180, TC-139 | Con số ablation vẫn chờ A1. Bản nháp ghi đè mất eaa/skills.py, đã khôi phục và đổi tên thành eaa/procedure.py
05/09/2026 | V13 → E1..E8 | MỘT DÒNG nở thành TÁM việc | Bảng cũ cho IDE đúng một dòng 'lớp mỏng tích hợp IDE'. Rà soát lại thì chỗ chặn nằm ở E1: CLI chưa có đầu ra máy đọc được. Mã V13 giữ ở E1
05/09/2026 | cột 'Chặn việc nào' | Đổi từ KHAI TAY sang SUY RA | Phép kiểm toàn vẹn tìm ra 15 cạnh không đối xứng và 3 cặp vòng tròn (C1↔C4, C3↔D2, D2↔D3) do khai cả hai chiều bằng tay. Nay khai một chiều, suy ra chiều kia — cùng hình dạng lỗi V3 tìm ra trong contract.py
05/09/2026 | E3 | CƠ CHẾ XONG — SL-185, TC-150 | Bảng gate trong một lệnh. Tìm ra chỗ hở thật: --expect là tuỳ chọn nên một nút bấm duyệt được thứ chưa từng cho ai xem. Cưỡng chế đặt sau một công tắc mặc định TẮT — bật nó là quyết định của người chủ dự án
05/09/2026 | E2 | CƠ CHẾ XONG — SL-184, TC-149 | `eaa problems`. Đo được 87 phát hiện · 65 lịch sử · 22 đang mở · 1/22 có vị trí. Bản đầu bày cả 66 mục sổ lỗi như lỗi hiện tại — sổ ấy là append-only nên phần lớn đã sửa xong
05/09/2026 | E1 | CƠ CHẾ XONG — SL-182, TC-148 | 5/36 lệnh chỉ đọc có --json. Làm lộ một lỗi thật của SL-178: phép rút tên lệnh nhặt nhầm giá trị của --project, nên câu 'làm tiếp' mất trong im lặng
05/09/2026 | D8 · SC-28 | SỬA — bản đầu mô tả một lệnh ĐÃ CÓ | `eaa sim run/sweep` vốn đã tồn tại; sở cứ SC-28 được gán hạng ĐO trong khi chưa hề được đo. Xem SL-183
05/09/2026 | toàn bảng | THIẾT KẾ LẠI thành backlog tiến hoá | 14 việc → 32 việc, chia sáu mảng. Mảng D (mô phỏng) và E (IDE) dựng mới sau khi rà soát: kho đã có MiL + SIL chạy firmware thật, còn IDE bị chặn ở chỗ CLI chưa có đầu ra máy đọc được

## KHÔNG nói gì
# | Điều bảng này KHÔNG chứng minh
1 | KHÔNG cho điểm tổng. Sở cứ thuộc năm hạng khác nhau; cộng chúng lại thành một con số là làm ra một con số sai theo hướng có lợi cho người viết — tức hướng khó tự phát hiện nhất.
2 | Cột Công là ƯỚC LƯỢNG. Ba việc đã xong (F2, A2, B1) chưa được đối chiếu ước lượng với thời gian thật, nên cột này vẫn chưa có độ tin cậy nào.
3 | Bốn việc dựa một phần vào sở cứ hạng SUY RA: C2, D7, và phần lập luận của C5. Chúng nằm trong bảng kèm nhãn, không lẫn vào việc dựa trên lỗi đã xảy ra thật.
4 | Mảng E (IDE) mô tả một mặt tiếp xúc CHƯA TỒN TẠI. Mọi con số nghiệm thu của mảng ấy là con số sẽ đo, không phải con số đã đo.
5 | Mảng D (mô phỏng) xây trên nền đã có — cổng SIL chạy firmware C thật qua lớp HAL giả lập, mô hình vật lý đã kiểm chứng bằng nghiệm giải tích. Chín việc của mảng là phần THIẾU, không phải phần dựng lại từ đầu.
6 | Thứ tự ưu tiên xếp theo 'nuôi được chiều sâu bao nhiêu', không theo 'dễ làm bao nhiêu'. A1, D1, E1 đứng đầu vì mỗi cái chặn nhiều việc khác.
7 | Một việc XONG nghĩa là có bài kiểm canh nó, không phải đã chạy thử một lần. B1 ghi 'XONG CƠ CHẾ' chứ không ghi XONG, vì con số chứng minh nó có tác dụng thì chưa có.