## Tổng quan
Embedded AIDD Agent — thống kê tính năng
Vũ Trí Công · đề án Thạc sĩ Kỹ thuật, PTIT · cập nhật 2026-08-29
Nhóm | Tổng | Đã làm | Một phần | Chưa làm | Cố ý không làm | % đã làm
A. Khung & trạng thái | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100%
B. Kiến trúc ba tầng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67%
C. Tri thức & RAG | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 91.67%
D. Sinh mã | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 90%
E. Kiểm chứng & cổng | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88.89%
F. Mô phỏng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100%
G. Công cụ & môi trường | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 90%
H. Phiên bản mã | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100%
I. Tương tác | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50%
J. Mạch thật & chẩn đoán | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33.33%
TỔNG CỘNG | 73 | 58 | 5 | 9 | 1 | 80.56%
Số liệu nền
Test tự động đang xanh | 729
Dòng mã engine (eaa/) | 14.792
Lệnh CLI | 17
Platform Pack | 1 (AVR 8-bit)
Mô hình nền | gemini-3.1-pro-preview (ghim phiên bản)
Sai lệch thiết kế đã ghi | 28 mục (SL-01..SL-28)
Ý nghĩa bốn trạng thái
Đã làm | Có mã, có test, chạy được end-to-end
Một phần | Có mã nhưng còn mắt xích thiếu — xem cột 'Còn thiếu gì'
Chưa làm | Chưa có mã
Cố ý không làm | Làm được nhưng thiết kế cấm — xem cột 'Còn thiếu gì' để rõ điều khoản

## Đã làm được
# | Nhóm | Tính năng | Làm được gì | Module / Lệnh | Bằng chứng
1 | A. Khung & trạng thái | Project State ghi nguyên tử | Ghi tạm → fsync → os.replace → fsync thư mục; sống sót qua crash giữa chừng | eaa/state.py | TC-03 (24 test)
2 | A. Khung & trạng thái | Khóa liên tiến trình | Khóa tái nhập, tự thu hồi khóa mồ côi khi tiến trình giữ khóa đã chết | eaa/state.py | TC-03
3 | A. Khung & trạng thái | Máy trạng thái 13 công đoạn | A1..F1, mỗi cung chuyển khai báo gate phải qua; không có cung tắt | eaa/policy.py | TC-08 (58 test)
4 | A. Khung & trạng thái | Bảng phân quyền AUTO / HUMAN | Pha nào máy tự đi, pha nào bắt buộc có người | eaa/policy.py | TC-08
5 | A. Khung & trạng thái | Khôi phục phiên sau khi tắt máy | Đọc lại Project State và nói bước kế tiếp | eaa resume / status | test_cli_s0.py
6 | B. Kiến trúc ba tầng | Engine sạch phần cứng | Không một hằng số, tên thanh ghi hay tên chip nào trong eaa/ | toàn bộ eaa/ | TC-38 quét mỗi commit
7 | B. Kiến trúc ba tầng | Platform Pack qua interface | Engine gọi toolchain chỉ qua eaa/platform.py; pack khai báo năng lực bằng YAML | eaa/platform.py | test_platform_pack.py
8 | C. Tri thức & RAG | Kho ràng buộc + hồ sơ phần cứng + thư viện prompt | constraints.yaml, hardware_profile.yaml, prompt nền tảng theo pack | eaa/kb.py | test_kb.py
9 | C. Tri thức & RAG | Knowledge Graph module→ngoại vi→thanh ghi→chunk | Đồ thị tự dựng từ kho tri thức; khớp tên thanh ghi chính xác, không nhúng vector | eaa/graph.py | TC-18 (31 test)
10 | C. Tri thức & RAG | Truy xuất chunk tất định | Cùng câu hỏi cho cùng top-k; không phụ thuộc thứ tự ngẫu nhiên | eaa/graph.py | TC-18
11 | C. Tri thức & RAG | Nén ngữ cảnh K1–K7, ngân sách 8.000 token | 7 tầng có ngân sách con; cắt luật lỗi rồi tới interface, KHÔNG BAO GIỜ cắt chunk | eaa/composer.py | TC-04 (36 test), TC-16
12 | C. Tri thức & RAG | Bắt buộc trích dẫn // ref: <chunk-id> | Mã cấu hình thanh ghi không có trích dẫn thì cổng static chặn | eaa/tools/static.py | TC-17
13 | C. Tri thức & RAG | Append-only + supersede + stale set | Không ghi đè vật lý; chunk bị thay thì mã dùng nó bị đánh dấu cần xem lại | eaa/lifecycle.py | TC-29 (23 test)
14 | C. Tri thức & RAG | Ba đường truy vấn ngược | Từ chunk tìm ra mã: qua đồ thị, qua // ref:, qua trailer chunk-ids của commit | eaa/lifecycle.py | TC-29
15 | C. Tri thức & RAG | Nạp PDF thành proposed fact | Trích đoạn luôn ở trạng thái 'proposed', phải qua G2 mới thành tri thức | eaa/ingest.py | TC-22 (44 test)
16 | C. Tri thức & RAG | Nguồn web giới hạn miền nhà sản xuất | So theo hậu tố tên miền, không so chuỗi con | eaa/ingest.py | TC-22
17 | C. Tri thức & RAG | Sổ giả định (Assumption Log) | Giả định được ghi, và bị thay khi có số đo thật | eaa/ingest.py | TC-22
18 | C. Tri thức & RAG | Tự đánh giá đủ thông tin (RIC) | Trả về CÓ / THIẾU / MÂU THUẪN; chuẩn hóa số nên 0b00 == 0x00 == 0 | eaa/readiness.py | TC-24 (18 test)
19 | D. Sinh mã | Vòng lặp chuẩn 13 bước | Từ chọn module tới merge, mỗi bước ghi vết vào Project State | eaa/orchestrator.py | TC-06 (28 test)
20 | D. Sinh mã | Vòng tự sửa ≤ 3 lần, dạng patch | Gửi patch chứ không gửi lại cả tệp; quá 3 lần thì dừng và bàn giao người | eaa/orchestrator.py | TC-06, TC-19
21 | D. Sinh mã | Kiểm ngân sách token TRƯỚC khi gọi mô hình | count_tokens chạy trước; vượt ngân sách thì không gọi API | eaa/llm/base.py | TC-16
22 | D. Sinh mã | Adapter Gemini Pro 3.1 ghim phiên bản | REST thuần bằng urllib, stateless mỗi lần gọi, clamp output limit theo model thật | eaa/llm/gemini.py | TC-11 (31 test)
23 | D. Sinh mã | Lối gọi văn xuôi complete() | Tra cứu / phân loại lỗi không phải sinh mã, nên không bị đòi khối ```file: | eaa/llm/*.py | TC-39
24 | D. Sinh mã | MockLLM tất định cho Sprint 1–3 | Cùng interface với mô hình thật; kiểm thử tích hợp không tốn API | eaa/llm/mock.py | toàn bộ test tích hợp
25 | D. Sinh mã | Nhật ký lời gọi + phát lại | Lưu (băm prompt → phản hồi) làm bằng chứng; ReplayClient chạy lại không tốn API | eaa/llm/calllog.py | TC-15
26 | D. Sinh mã | Phát hiện mô hình trôi hành vi | Cùng băm prompt mà hai phản hồi khác nhau thì hiện ra | eaa/llm/calllog.py | TC-15
27 | D. Sinh mã | Che khóa API ở mọi lối ra | Không vào log, commit, repr, thông báo lỗi hay băm prompt | eaa/llm/base.py | TC-14
28 | E. Kiểm chứng & cổng | Bốn cổng công cụ | compile, static, unittests, size — mỗi cổng trả ToolReport có bằng chứng | eaa/tools/ | TC-07 (43 test)
29 | E. Kiểm chứng & cổng | Bất biến merge | Chỉ merge khi TOÀN BỘ ToolReport.passed VÀ G3 duyệt; không có nhánh thứ hai | eaa/vcs.py + orchestrator | TC-01 (45 test)
30 | E. Kiểm chứng & cổng | Băm nội dung xuyên suốt | Hồ sơ gate → quyết định → ủy quyền merge cùng một băm: người duyệt X thì merge đúng X | eaa/gates.py, eaa/vcs.py | TC-01
31 | E. Kiểm chứng & cổng | 5 Human Gate không vượt được | Không có cờ --yes / --force / --skip-gate nào tồn tại trong CLI | eaa/gates.py | TC-01, TC-28, TC-34
32 | E. Kiểm chứng & cổng | Phiên không có người ≠ người đồng ý | Không phải TTY thì ném GateNotInteractive chứ không mặc định duyệt | eaa/gates.py | TC-28
33 | E. Kiểm chứng & cổng | Lỗi cấu hình không đi vào vòng tự sửa | Thiếu luật, thiếu công cụ → chặn ngay, không đốt 3 lượt sửa vô ích | eaa/orchestrator.py | TC-06
34 | E. Kiểm chứng & cổng | Sổ lỗi ảo giác | Append-only; phân xử ghi thành sự kiện mới chứ không sửa sự kiện cũ | eaa/ledger.py | TC-10 (20 test)
35 | E. Kiểm chứng & cổng | Báo cáo KPI | Tỉ lệ qua cổng, số lượt tự sửa, token tiêu thụ theo module | eaa/kpi.py + eaa report | TC-09
36 | F. Mô phỏng | Mô hình con lắc ngược + MIL | Mô phỏng động lực học, đánh giá theo tiêu chí nghiệm thu | eaa/tools/sim.py, sim_runner.py | TC-12 (12 test)
37 | F. Mô phỏng | Quét tham số | Quét lưới bộ tham số điều khiển, xếp hạng theo chỉ số | eaa sim --sweep | TC-12
38 | F. Mô phỏng | Chỉ số thời gian ổn định đo đúng | Đo từ lần cuối tín hiệu rời dải, tính từ lúc nhiễu kết thúc | eaa/tools/sim.py | test_sim_verification.py
39 | G. Công cụ & môi trường | Chế độ 1 — quét công cụ đã có | Có gì trên máy, phiên bản bao nhiêu, thiếu thì chặn cổng nào | eaa doctor | TC-34 (37 test)
40 | G. Công cụ & môi trường | Chế độ 2 — sinh lệnh cài | Sinh đúng lệnh theo hệ điều hành, hỏi người trước từng lệnh | eaa doctor --fix | TC-34, TC-37
41 | G. Công cụ & môi trường | Chế độ 3 — TỰ TÌM công cụ chưa biết | Phát hiện → tra cứu bằng mô hình → đề xuất; đây là phần vừa làm xong | eaa/toolsearch.py | TC-39 (29 test)
42 | G. Công cụ & môi trường | Nhu cầu công cụ suy từ Platform Pack | Không chép tay danh sách: pack.yaml đã ghi mọi chương trình nó gọi | eaa/toolsearch.py | TC-39
43 | G. Công cụ & môi trường | Kiểm nguồn cài trước khi tới tay người | 10 trình quản lý gói chính thống; tải trực tiếp phải HTTPS + miền cho phép + sha256 | eaa/toolsearch.py | TC-39
44 | G. Công cụ & môi trường | Đề xuất công cụ vào manifest qua G2 | Append + supersede, mang theo approved_by / approved_at | eaa gate approve G2 | TC-39
45 | G. Công cụ & môi trường | Ràng buộc phiên bản của pack đè lên đề xuất | pack.yaml ghi avr-gcc >=12.0, mô hình đề xuất 7.3 — lấy theo pack | eaa/toolsearch.py | TC-39
46 | G. Công cụ & môi trường | Khóa môi trường + cảnh báo trôi | env_lock.json; toolchain đổi phiên bản thì cảnh báo trước khi so sánh A/B | eaa/doctor.py | TC-36
47 | G. Công cụ & môi trường | Thẻ công cụ | Cú pháp gọi, cách đọc dòng lỗi, phiên bản đã xác nhận | eaa/doctor.py | TC-37
48 | H. Phiên bản mã | Ba hạng chất lượng | build-ok < sim-verified < hw-verified; hạng cao đòi bằng chứng tương ứng | eaa/versions.py | TC-30 (26 test)
49 | H. Phiên bản mã | known_good.lock chỉ cập nhật tại G4 | Phong hạng hw-verified đòi quyết định G4 VÀ số đo thật | eaa/versions.py | TC-30
50 | H. Phiên bản mã | Quay lui về bản known-good | Rollback không làm mất bản known-good đang giữ | eaa rollback | TC-30
51 | H. Phiên bản mã | Commit truy vết đầy đủ (NFR-07) | Mỗi commit mang băm prompt, model, phiên bản ràng buộc, danh sách chunk | eaa/vcs.py | TC-01
52 | H. Phiên bản mã | Kho phẩm xuất | list / get / regen; gửi lại có kiểm băm để biết bản gửi có bị đổi không | eaa docs | TC-32 (33 test)
53 | I. Tương tác | 17 lệnh CLI phủ 10 use case | init, plan, gen, gate, sim, doctor, docs, tune, rollback, diagnose... | eaa/cli.py | test_cli_e2e.py
54 | I. Tương tác | Hồ sơ gate đủ để quyết định | Tóm tắt + chi tiết + băm nội dung; G4 nêu tiêu chí trước, số đo sau | eaa/gates.py | TC-01, TC-28
55 | I. Tương tác | Từ chối phải có lý do | GateDecision đòi tên người, và đòi lý do khi từ chối | eaa/gates.py | TC-28
56 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Chẩn đoán hai kênh | Giao của telemetry máy và quan sát người; thiếu một kênh thì TỪ CHỐI kết luận | eaa/diagnostics.py | TC-27 (33 test)
57 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Bộ kịch bản chẩn đoán DS-01..06 | Khai báo bằng YAML ở tầng dự án, engine không biết nội dung | projects/*/diagnostics.yaml | TC-27
58 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Checklist an toàn trước kịch bản gây chuyển động | Kịch bản làm mạch chuyển động đòi xác nhận đủ checklist | eaa/diagnostics.py | TC-27

## Chưa làm được
# | Nhóm | Tính năng | Hiện trạng | Trạng thái | Còn thiếu gì / vì sao
1 | B. Kiến trúc ba tầng | Thêm họ MCU mới không sửa engine (NFR-05) | Cấu trúc đã tách đúng, nhưng mới có duy nhất pack AVR | Một phần | Chưa có pack thứ hai (STM32/ESP32) để chứng minh bằng thực nghiệm
2 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Biên dịch từng module rồi link riêng | Lệnh compile của pack hiện có -o nên luôn link, mà link thì đòi main() | Một phần | Sửa lệnh compile thành -c, thêm năng lực link riêng. ĐÂY LÀ MẮT XÍCH CHẶN ĐẦU TIÊN: chưa có nó thì không có tệp .hex để nạp
3 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Nạp firmware xuống mạch qua USB | avrdude đã vào manifest và biết cách cài, nhưng chưa nối vào lệnh CLI nào | Một phần | Cần lệnh 'eaa flash' gọi năng lực flash của pack, kèm G4-style xác nhận người
4 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Đọc telemetry UART thật | Hiện --telemetry đọc từ TỆP, không đọc từ cổng nối tiếp | Một phần | Cần bộ đọc serial (pyserial), khung tin có checksum + nhãn thời gian, và hạn thời gian chờ để không treo phiên
5 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Chốt vòng: số đo thật → G4 → phong hạng | Đường ống đã có ở hai đầu (diagnose, tune, versions) nhưng chưa nối liền | Một phần | Hiện phải nhập số đo bằng tay; nối được UART thì vòng này tự khép
6 | C. Tri thức & RAG | BM25 bổ trợ truy xuất theo từ khóa | Tầng 2 của AIS §4.2 | Chưa làm | Đã hoãn có chủ ý: đồ thị + khớp tên thanh ghi đang đủ cho phạm vi MVP
7 | D. Sinh mã | Ráp firmware hoàn chỉnh (main + scheduler) | Hiện sinh được từng module rời, chưa ráp thành một chương trình chạy được | Chưa làm | Cần mẫu main() + bộ định thời hợp tác, và một cổng kiểm 'ráp xong có build không'
8 | E. Kiểm chứng & cổng | Cổng SIL cho mã C sinh ra | Chạy chính mã C sinh ra trong mô phỏng, không chỉ mô hình Python | Chưa làm | Cố ý để ngoài chuỗi tự động: nếu nối vào mà không thật sự chạy artifact thì cổng sẽ 'đạt' mà chẳng kiểm gì — nguy hiểm hơn là không có cổng
9 | G. Công cụ & môi trường | Tự phát hiện cổng USB / thiết bị cắm vào | Liệt kê cổng serial, đoán mạch nào đang cắm | Chưa làm | Cần bộ liệt kê cổng theo hệ điều hành; là mắt xích đầu của nhóm J
10 | I. Tương tác | Trình NHIỀU phương án để người chọn | Hiện gate chỉ nhị phân duyệt/từ chối — không có 'ba cách làm, chọn một' | Chưa làm | Cần GatePayload dạng nhiều lựa chọn + GateDecision ghi phương án đã chọn; đây là thứ gần nhất với điều bạn vừa nêu
11 | I. Tương tác | Agent tự giải thích 'vì sao chọn cách này' | Kèm lập luận thiết kế vào hồ sơ gate, không chỉ kèm mã | Chưa làm | Phụ thuộc mục trên; cùng một lượt làm thì gọn hơn
12 | I. Tương tác | Giao diện hội thoại / TUI | Hiện là CLI từng lệnh rời | Chưa làm | Không chặn gì về kỹ thuật; là tiện dụng, nên xếp sau các mắt xích mạch thật
13 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Sinh firmware chẩn đoán từ mẫu | diagnostics.yaml đã có trường firmware_template nhưng chưa nơi nào dùng | Chưa làm | Mỗi kịch bản DS-xx cần một firmware nhỏ tự in số đo ra UART
14 | J. Mạch thật & chẩn đoán | Debug sâu qua debugWIRE / JTAG / SWD | Đặt điểm dừng, đọc thanh ghi lúc chạy | Chưa làm | Ngoài phạm vi đề án; UART + nạp lại là đủ cho vòng chẩn đoán hai kênh
15 | G. Công cụ & môi trường | Tự cài KHÔNG hỏi người | Kỹ thuật làm được trong một buổi, nhưng FR-ENV-02 và AIS §9.4 cấm | Cố ý không làm | Cài phần mềm là thay đổi máy kỹ sư. Một agent tự cài im lặng là một agent có quyền ghi tùy ý lên máy — bỏ chốt này thì hai chốt còn lại mất ý nghĩa

## Lộ trình mạch thật
Lộ trình nối Agent với mạch thật qua USB
Thứ tự có ý nghĩa: mỗi bước mở khóa bước sau. Bước 1 là mắt xích chặn — chưa tách biên dịch/liên kết thì không có tệp .hex để nạp.
Bước | Việc | Làm gì cụ thể | Mở khóa điều gì | Chạm vào đâu
1 | Tách biên dịch và liên kết | Sửa năng lực compile của pack thành -c cho từng module; thêm năng lực link gộp các .o + main() thành .elf; thêm năng lực hex đổi .elf sang .hex | Chưa có bước này thì KHÔNG CÓ TỆP ĐỂ NẠP — mọi bước sau vô nghĩa | packs/avr/pack.yaml, eaa/tools/compile.py
2 | Ráp firmware hoàn chỉnh | Mẫu main() + bộ định thời hợp tác gọi lần lượt các module đã merge; một cổng kiểm 'ráp xong có build sạch không' | Biến các module rời thành một chương trình chạy được trên chip | packs/avr/templates/, eaa/orchestrator.py
3 | Liệt kê cổng USB | Liệt kê cổng nối tiếp theo hệ điều hành, đoán mạch đang cắm qua VID/PID | Agent trả lời được 'bạn đang cắm mạch nào vào cổng nào' | eaa/serialport.py (mới)
4 | Lệnh nạp firmware | eaa flash gọi năng lực flash của pack; xác nhận người BẮT BUỘC theo FR-DIA-02; ghi lại đã nạp bản commit nào lên thiết bị nào lúc nào | Đây là lần đầu Agent chạm vào phần cứng thật | eaa/cli.py, eaa/diagnostics.py
5 | Bộ đọc telemetry UART | Đọc cổng nối tiếp theo khung tin có checksum + nhãn thời gian; có hạn chờ; ghi nguyên văn vào tệp để tái lập lại được | Kênh máy của chẩn đoán hai kênh chuyển từ 'đọc tệp' sang 'đọc mạch' | eaa/telemetry.py (mới), phụ thuộc pyserial
6 | Sinh firmware chẩn đoán | Dùng firmware_template của từng kịch bản DS-xx để sinh firmware nhỏ tự in số đo | Mỗi kịch bản chẩn đoán tự chạy được thay vì cần người viết mã đo | eaa/diagnostics.py
7 | Khép vòng số đo → G4 | Số đo từ UART chảy thẳng vào eaa tune; G4 duyệt thì phong hạng hw-verified | Vòng đời ba hạng chất lượng khép kín, không còn nhập tay | eaa/versions.py, eaa/cli.py
8 | Gate nhiều phương án | GatePayload trình N cách làm kèm đánh đổi; GateDecision ghi phương án đã chọn và lý do; phương án bị loại vẫn lưu để tra lại | Đúng điều bạn nêu: 'tương tác với người dùng chọn giải pháp phù hợp' | eaa/gates.py, eaa/cli.py